## MODELO MUDANÇA
CRONOGRAMA PADRÃO MUDANÇA
MÊS/ANO: |  |  | ____/________ |  |  |  |  | ____/________ |  |  |  |  | ____/________ |  |  |  |  | ____/________ |  |  |  |  | ____/________ |  |  |  |  | Responsável4
| ATIVIDADES¹ | Prazo² | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
1 | Data da Mudança | 2 meses
| ________/________/________ | [26 empty] | Casal
2 | Transportadora
| Cotar preços | 1 mês | [25 empty] | Casal
| Escolher fornecedor e marcar data | 20 dias | [25 empty] | Casal
3 | Avaliação dos bens
| o que levar? | 1 mês | [25 empty] | Casal e filhos
| o que descartar? ( ação) | 20 dias | [25 empty] | Casal e filhos
4 | Comunicados - cancelamento
| Síndico (aptº) | 1 mês | [25 empty] | Casal
| Energia Elétrica | 1 mês | [25 empty] | Casal
| Gás | 1 mês | [25 empty] | Casal
| Internet | 1 mês | [25 empty] | Casal
| Telefone Fixo | 1 mês | [25 empty] | Casal
| TV a Cabo | 1 mês | [25 empty] | Casal
5 | Comunicados - alteração endereço
| Bancos | 20 dias | [25 empty] | Casal
| Contratos | 20 dias | [25 empty] | Casal
| Correspondências | 20 dias | [25 empty] | Casal
| Parentes e amigos | 20 dias | [25 empty] | Casal
| Revista e jornais (assinaturas | 20 dias | [25 empty] | Casal
6 | Eletricista (instalar)
| Chuveiro | 10 dias | [25 empty] | Casal
| Lustres | 10 dias | [25 empty] | Casal
| Tampa para interruptores | 10 dias | [25 empty] | Casal
7 | Cozinha (instalar)
| Agua | 8 dias | [25 empty] | Casal
| Exaustor | 8 dias | [25 empty] | Casal
| Fogão | 8 dias | [25 empty] | Casal
| Lava louças | 8 dias | [25 empty] | Casal
| Microondas | 8 dias | [25 empty] | Casal
8 | Áres de Serviço (instalar)
| Máquina de lavar e secar | 10 dias | [25 empty] | Casal
| Varal | 10 dias | [25 empty] | Casal
9 | Dedetização
| Cotar preços | 1 mês | [25 empty] | Casal
| Escolher fornecedor e marcar data | 15 dias | [25 empty] | Casal
10 | Limpeza/Faxina
| Definir pessoal e data | 8 dias | [25 empty] | Casal
11 | Segurança/Chaveiro
| Trocar segredo das portas | 8 dias | [25 empty] | Casal
| Item | Nota Explicativa
| 1 - Atividades | Registre a atividade e seus respectivos detalhamentos.
| 2 - Prazo | Tempo estimado para realizar a atividade.
| 3 - Relação de Convidados | Levantamento necessário para saber o número de convidados e a partir daí fazer o orçamento da festa.
| 4 - Responsável | Colocar o nome da pessoa que ficará responsável pela atividade. Obs.: Certifique-se do grau de conhecimento, interesse e disponibilidade.
| Semanas | Com base no calendário, registre a data para a realização da atividade, sendo que: S1 - semana 1; S2 - semana 2; S3 - semana 3...