## MODELO (1)
CRONOGRAMA PADRÃO CASAMENTO
ANO: |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________
MÊS: |  |  | JAN |  |  |  |  | FEV |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SET |  |  |  |  | OUT |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DEZ |  |  |  |  | Responsável4
| ATIVIDADES¹ | Prazo² | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
1 | Data Casamento | 12 meses
________/________/________
2 | Relação de convidados³ | 12 meses
Nome completo
Endereço (correio ou e-mail)
3 | Onde morar | 12 meses
Comprar/construir/ reformar/alugar
Móveis
4 | Casamento Civil | 4 meses
Legislação (regime bens)
Definir Cartório
Local, data e horário
Documentação
Definir Padrinhos
Escolher roupas
5 | Casamento Religioso | 12 meses
Definir a igreja
Marcar data
Celebrante
Documentação
Música
Ornamentação
Definir Padrinhos
Damas de honra
Escolha e roupas
6 | Fotógrafo e Filmagem | 12 meses
Escolher e marcar
7 | Festa
| Orçamento Bufê | 12 meses
Bufê A
Bufê B
Bufê C
| Cardápio (degustação) | 1 mês
| Bolo | 2 meses
| Bebidas extras | 2 meses
Vinho
Whisky
Champagne
| Música | 12 meses
| Ornamentação | 12 meses
| Estacionamento | 1 mês
| Segurança | 1 mês
| Manobrista | 1 mês
8 | Vestimentos da Noiva
| Vestido | 6 meses
| Véu/grinalda | 6 meses
| Sapato | 3 meses
| Cabelereiro | 1 mês
| Maquilagem | 1 mês
9 | Convites
| Escolha do modelo | 6 meses
| Gráfica/Orçamentos | 6 meses
| Confecção | 4 meses
| Calígrafa | 3 meses
| Distribuição | 1 mês
| Em mãos | 30 dias
| Correio | 30 dias
| e-mail | 20 dias
10 | Enxoval
| Cama | 12 meses
| Mesa | 12 meses
| Banho | 12 meses
| Pessoal/noivo e noiva | 2 meses
11 | Presentes
| Lista de Presentes | 2 meses
| Escolha das Lojas | 2 meses
12 | Chá de Panela
| Data,Local, Horário | 2 meses
| Lista de Presentes | 1 mês
| Convites | 15 dias
13 | Viagem de Núpcias | 6 meses
Definir local
Data e Orçamentos
14 | Hotel convidados | 1 mês
Selecionar e divulgar
| Item | Nota Explicativa
| 1 - Atividades | Registre a atividade e seus respectivos detalhamentos.
| 2 - Prazo | Tempo estimado para iniciar o planejamento do casamento. Esse prazo vai variar de acordo com a região e o porte do casamento.
| 3 - Relação de Convidados | Levantamento necessário para saber o número de convidados e a partir daí fazer o orçamento da festa.
| 4 - Responsável | Colocar o nome da pessoa que ficará responsável pela atividade. Obs.: Certifique-se do grau de conhecimento, interesse e disponibilidade.
| Semanas | Com base no calendário, registre a data para a realização da atividade, sendo que: S1 - semana 1; S2 - semana 2; S3 - semana 3...

## MODELO (2)
CRONOGRAMA PADRÃO CASAMENTO
ANO: |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________ |  |  |  |  | ________
MÊS: |  |  | JAN |  |  |  |  | FEV |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SET |  |  |  |  | OUT |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DEZ |  |  |  |  | Responsável4
| ATIVIDADES¹ | Prazo² | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
1 | Data Casamento | 12 meses
________/________/________
2 | Relação de convidados³ | 12 meses
Nome completo
Endereço (correio ou e-mail)
3 | Onde morar | 12 meses
Comprar/construir/ reformar/alugar
Móveis
4 | Casamento Civil | 4 meses
Legislação (regime bens)
Definir Cartório
Local, data e horário
Documentação
Definir Padrinhos
Escolher roupas
5 | Casamento Religioso | 12 meses
Definir a igreja
Marcar data
Celebrante
Documentação
Música
Ornamentação
Definir Padrinhos
Damas de honra
Escolha e roupas
6 | Fotógrafo e Filmagem | 12 meses
Escolher e marcar
7 | Festa
| Orçamento Bufê | 12 meses
Bufê A
Bufê B
Bufê C
| Cardápio (degustação) | 1 mês
| Bolo | 2 meses
| Bebidas extras | 2 meses
Vinho
Whisky
Champagne
| Música | 12 meses
| Ornamentação | 12 meses
| Estacionamento | 1 mês
| Segurança | 1 mês
| Manobrista | 1 mês
8 | Vestimentos da Noiva
| Vestido | 6 meses
| Véu/grinalda | 6 meses
| Sapato | 3 meses
| Cabelereiro | 1 mês
| Maquiagem | 1 mês
9 | Convites
| Escolha do modelo | 6 meses
| Gráfica/Orçamentos | 6 meses
| Confecção | 4 meses
| Calígrafa | 3 meses
| Distribuição | 1 mês
| Em mãos | 30 dias
| Correio | 30 dias
| e-mail | 20 dias
10 | Enxoval
| Cama | 12 meses
| Mesa | 12 meses
| Banho | 12 meses
| Pessoal/noivo e noiva | 2 meses
11 | Presentes
| Lista de Presentes | 2 meses
| Escolha das Lojas | 2 meses
12 | Chá de Panela
| Data,Local, Horário | 2 meses
| Lista de Presentes | 1 mês
| Convites | 15 dias
13 | Viagem de Núpcias | 6 meses
Definir local
Data e Orçamentos
14 | Hotel convidados | 1 mês
Selecionar e divulgar
| Item | Nota Explicativa
| 1 - Atividades | Registre a atividade e seus respectivos detalhamentos.
| 2 - Prazo | Tempo estimado para iniciar o planejamento do casamento. Esse prazo vai variar de acordo com a região e o porte do casamento.
| 3 - Relação de Convidados | Levantamento necessário para saber o número de convidados e a partir daí fazer o orçamento da festa.
| 4 - Responsável | Colocar o nome da pessoa que ficará responsável pela atividade. Obs.: Certifique-se do grau de conhecimento, interesse e disponibilidade.
| Semanas | Com base no calendário, registre a data para a realização da atividade, sendo que: S1 - semana 1; S2 - semana 2; S3 - semana 3...